## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-15 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 成员注册github | 成功加入项目库
2018-05-09 | 20:00-22:00 | 1、创建实体 2、创建接口实现函数 3、创建junit4测试类 | 实现接口，成功测试junit4测试类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-12 | 11:00-13:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、创立Base模块 4、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类 | 连接库成功，更新成功
2018-05-24 | 9:00-11:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建测试类及相关配置文件 4、修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 | 测试类实现出现问题
2018-06-12 | 9:00-18:00 | 完善项目结构 | 成功规范项目结构
2018-06-15 | 9:00-18:00 | 编写需求分析文档 | 文档编写完毕
6/20日-6/23日 | 13:00-18:00 | 编写立项申请书 | 文档编写完毕 | 添加注释
6/24日-6/27日 | 13:00-18:00 | 添加代码注释 | 注释添加完毕 | 进行项目总结
7/1日-7/5日 | 13:00-18:00 | 编写项目总结 | 文档编写完毕
2018-08-11 | 21:00-23:30 | 加入twlyplus库，重新进行项目编辑，简化项目 | 对项目进行环境配置 | 环境搭建成功
2018-08-15 | 21:00-23:30 | 搭建项目所需框架 | 使用springmvc框架搭建 | 框架大体搭建完毕
2018-08-16 | 21:00-23:30 | 编写实现类菜单的操作 | 实现类编写完成
2018-08-17 | 21:00-23:30 | 加入实体类 | 完成加入实体类 | 编写实现方法
2018-08-18 | 21:00-23:30 | 编写实现类 | 完成实现类编写
2018-08-20 | 21:00-23:30 | 编写controller类和jsp页面 | 完成编写 | 下面编写实现类
2018-08-21 | 21:00-23:30 | 加入admain控制器 | 与web层实现交互
2018-08-22 | 21:00-23:30 | 加入tree和user的controller | 加入成功
2018-08-23 | 21:00-23:30 | 加入工具类util | 加入成功 | 对util还不是很熟悉
2018-08-24 | 21:00-23:30 | 学习工具类
2018-08-25 | 21:00-23:30 | 加入client实现类和user用户jsp页面 | 编写jsp完成 | jsp页面部分功能未实现
2018-08-28 | 21:00-23:30 | 加入资金类实现方法，准 备学习base64编码 | 基本加入成功
2018-08-29 | 21:00-23:30

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2