## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-26 | 20:00-20:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-20 | 20:00-22:00 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 | 1、创建实体类 2、创建接口 3、创建接口实现函数 | 完善接口
2018-05-04 | 11:00-13:00 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、用Jdbc将实体类连接远程数据库 3、更新测试类
2018-05-05 | 19:00-21:00 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 3、创建服务端接口测试类及相关配置文件 4、创建服务器操作类，修改本地实体 | 更必bug
2018-05-06 | 9:00-18:00 | 规范项目结构 | 成功规范项目结构
2018-05-06 | 20:00-22:00 | 完善service类实现数据库的操作 |  | 插入数据的完善
2018-06-01 | 20:00-22:00 | 项目崩盘 | 所有数据失去 | 从头开始
2018-06-14 | 20:00-22:00 | 恢复成初始状态并加入网页 | 增加网页显示数据 | 完善网页
2018-06-19 | 13:00-16:30 | 1.认识学习jenkins和jira 2.学习其作用 | 基本了解jenkins和jira在开发项目时的作用 | 继续学习成功安装jenkins和jira
2018-06-20 | 13:00-16:30 | 下载jenkins.war包，安装jenkins，配置jenkins | jenkins安装错误 | 查找原因，继续努力
2018-06-21 | 13:00-16:30 | 1.下载jenkins.war包，安装jenkins，配置jenkins 2.学习ext编程网页 3.写项目立项书 | 1.Jenkins安装完成，但插件未下载 2.基本了解ext开发形式
2018-06-22 | 13:00-16:30 | 1.完成项目立项书 | 1.基本完成项目立项书文档中还有 不了解的地方 | 解决文档中剩余问题
2018-06-25 | 13:00-16:30 | 1.同组内成员讨论接下来的计划， 完善项目 | 计划基本确立 | 等待继续完善
2018-06-26 | 13:00-16:30 | 1.继续项目立项 2.分配完成文档 | 1.立项发生分歧 2.文档完成进行中 | 1.解决分歧 2.文档开始困难，进度缓慢
2018-06-27 | 13:00-16:30 | 1.Jenkins配置，并发布 | 1.Jenkins发布失败 | 1.继续阅读文档，查找资料
2018-06-28 | 13:00-16:30 | 1.了解Jenkins功能，并且发布 2.选择前端框架 | 1.Jenkins发布成功 2.了解bootstrap | 1.Jenkins成功 2.基本了解bootstrap优劣
2018-06-29 | 13:00-16:30 | 1.继续学习bootstrap 2.了解其基本组件 | 1.大致了解标题栏下拉菜单等组件 2.同时了解基本内容 | 1.深入学习，了解内容 2.继续发现框架优点
2018-07-02 | 13:00-16:30 | 1.service了解从数据库调用数据基本内容 | 1.成功但无法与web相连 | 1.get post请求继续了解 2.学习如何网页链接数据库 3.学习后台操作
2018-07-03 | 13:00-16:30 | 1.小组成员间文档的互相交流 | 1.互相文档完善 | 1.互相交流完善成功
2018-07-04 | 13:00-16:30 | 1.总结报告开始进行中 2.小组完善最终情况，等待检查 | 1.总结报告进行中 2.最终目标明确 | 1.继续总结报告
2018-08-11 | 21:00-23:30 | 1.重新开始项目twlyplus 2.开始简化项目，并配置pom.xml | 1.完成加入所用jar包 | 以后如需加入新包，可随时加入
2018-08-15 | 21:00-23:30 | 搭建框架整合mybaits和springmvc | 基本搭建完成但环境出现问题 百度加入配置文件 | 继续完成配置搭建
2018-08-16 | 21:00-23:30 | 继续搭建框架，完善实现类菜单的操作 | 加入已想到的内容，如需不冲进行添加，实现类基本完成 | 加入其他实体的实现
2018-08-17 | 21:00-23:30 | 加入其它实体类 | 完成加入实体类 | 补充实现方法
2018-08-18 | 21:00-23:30
2018-08-19 | 21:00-23:30 | 补充实现类 | 补充过程 出现问题@Override 注解无法导入 | 已解决实现类完成四个
2018-08-20 | 21:00-23:30 | 加入controller类和jsp页面 | controller类中过度冗余， 希望编写工具类 | 预计下面编写实现类
2018-08-21 | 21:00-23:00 | 加入admain控制器 | 希望与web层实现交互 | 遇到问题再做处理
2018-08-22 | 21:00-23:30 | 加入tree和user的controller | 成功完成
2018-08-23 | 21:00-22:00 | 加入工具类util，但未定义myutil内容 | 学习编写中 | 感觉有些困难
2018-08-24 | 21:00-23:30 | 继续学习工具类
2018-08-25 | 21:00-23:30 | 加入client实现类和user用户jsp页面 | jsp页面有问题 | jsp基础过少，目前很多功能 无法实现
2018-08-26 | 21:00-23:30
2018-08-27 | 21:00-23:30
2018-08-28 | 21:00-23:00 | 加入资金类实现方法，准 备学习base64编码 | 基本完成 | 1.学习base64编码 2.实现资金和use的链接
2018-08-29 | 21:00-22:00

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2