## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-26 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 | 1、注册github | 添加数据
2018-04-15 | 17:00-18:30 | 1、创建实体类 2、创建接口 | 1、创建实体类 2、创建接口 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 17:30-19:00 | 1、在远程数据库建库 2、更新测试类 | 1、在远程数据库建库 2、更新测试类 | 在测试类中添加数据
2018-05-23 | 15:00-16:30 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 | 1、创建服务端接口 2、创建服务端接口实现类 | 解决已出现的问题
2018-06-05 | 15:00-17:00 | 修改文档及提交日志 | 修改文档及提交日志
2018-06-10 | 16:00-17:30 | 完善项目
2018-06-19 | 13:30-16:40 | 与组内其他成员讨论项目立项 | 协助项目经理完成项目立项 | 了解jira与jenkins的使用
2018-06-20 | 13:00-16:10 | 学习jira与jenkins的使用
2018-06-21 | 13:00-16:10 | 着手完成配置管理计划
2018-06-22 | 14:00-16:00 | 配置jenkins并创建账户 | 完成
2018-06-24 | 13:00-15:45 | 成功配置jira环境并建立小组用户 | 完成
2018-06-28 | 13:00-16:00 | 完成部分项目总结文档 | 完成
2018-07-03 | 19:00-20:20 | 添加代码注释 | 完成
2018-07-05 | 19:00-20:20 | 加入twlyplus库，重新进行项目编辑， | 对项目进行环境配置 | 环境搭建成功
2018-07-08 | 19:00-20:20 | 搭建项目所需框架 | 使用springmvc框架搭建 | 框架大体搭建完毕
2018-07-15 | 19:00-20:20 | 创建实体类 | 创建实体类 | 在实体类中添加更多数据
2018-07-18 | 19:00-20:20 | 编写实现类 | 完成实现类编写 | 编写实现方法
2018-07-21 | 19:00-20:20 | 编写controller类和jsp页面 | 完成编写 | 下面编写实现类
2018-07-24 | 19:00-20:20 | 加入tree和user的controller | 加入成功
2018-07-27 | 19:00-20:20 | 加入admain控制器 | 与web层实现交互
2018-07-30 | 19:00-20:20 | 加入client实现类和user用户jsp页面 | jsp页面有问题
2018-08-10 | 19:00-20:20 | 补充实现类 | 完善实现类 | 添加部分缺失注释

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2