## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-03-29 | 16:00-17:40 | 1、注册github 2、创建仓库 3、加入协作 | 1、注册github 2、加入协作 | 添加数据
2018-04-06 | 20:00-22:00 | 1、创建实体类 | 1、创建实体类 | 在实体类中添加更多数据
2018-05-04 | 11:00-13:00 | 5、更新测试类 | 5、更新测试类
2018-05-11 | 9:00-11:00 | 实体更新 | 实体更新 | 更必bug
2018-06-15 | 7:30-9:30 | 文档上传 | 上传
6月20日· | 13:00-16：00 | 文档详细设计书初 | 未完成
6月21日· | 13:00-16：:10 | 实体更新 | 未完成
6月22日· | 13:30-16：:11 | 实体更新 | 初完
6月25日· | 13:00-16：:12 | 同小组成员讨论接下来的计划 | 初步共识 | 有待完善
2018-06-26 | 13:00-16:00 | 继续设计说明书 | 文档进行 | 未完善
2018-06-27 | 13:00-16:00 | Jenkins配置 | 账号申请 | 账号申请完成
2018-06-28 | 13:00-16:00 | 了解Jenkins，与组长商量前端框架 | 确定框架 | 了解优劣
2018-06-29 | 13:00-16:00 | 文档统计 | 统计需要做的文档， | 未全部完成
2018-07-02 | 13:00-16:01 | 添加代码注释 | 未完成
2018-07-03 | 13:00-16:02 | 添加代码注释 | 完成
2018-07-04 | 13:00-16:03 | 开始编写项目总结 | 未完成 | 与组员沟通
2018-07-05 | 13:00-16:04 | 项目总结结尾 | 与组员沟通 | 完成
2018-08-11 | 21:00-22:30 | 加入twlyplus库，重新进行项目编辑， | 对项目进行环境配置 | 环境搭建成功
2018-08-15 | 21:00:-23:00 | 搭建项目所需框架 | 使用springmvc框架搭建 | 框架大体搭建完毕
2018-08-16 | 21:00:-23:00 | 完善实现类菜单的操作 | 实现类编写
2018-08-17 | 21:00:-23:00 | 加入实体类 | 完成加入实体类 | 编写实现方法
2018-08-18 | 21:00:-23:00 | 编写实现类 | 完成实现类编写
2018-08-19 | 21:00:-23:00 | 实现类完善
2018-08-20 | 21:00:-23:00 | 编写controller类和jsp页面 |  | 下面编写实现类
2018-08-21 | 21:00:-23:00 | 加入admain控制器 | 与web层实现交互
2018-08-22 | 21:00:-23:00 | 加入user的controller | 加入
2018-08-23 | 21:00:-23:00 | 加入工具类util | 加入
2018-08-24 | 21:00:-23:00 | 学习工具类
2018-08-25 | 21:00:-23:10 | 加入client实现类和user用户jsp页面 | 编写jsp完成 | jsp页面部分功能未实现
2018-08-26 | 21:00:-23:10
2018-08-27 | 21:00:-23:10
2018-08-28 | 21:00:-23:10 | 准备学习base64编码

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2